## Extração de Dados
Cod Projeto | Descrição do Item | Disciplina | Hs Orçadas | Hs Programadas | Hs Ajustadas | Hs Executadas | Hs Saldo
PCS_20_297 | Configuração_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 186 | 110 | 0 | 0 | 110
PCS_20_297 | Configuração_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 187 | 169 | 0 | 114 | 55
PCS_20_297 | Documentação | Desenhista | 0 | 0 | 0 | 86.83 | -86.83
PCS_20_297 | Documentação | Projetista SPCS | 506 | 506 | 540 | 191.33 | 348.67
PCS_20_297 | Documentação | Proteção/Controle | 0 | 0 | 0 | 4.5 | -4.5
PCS_20_297 | Documentação | Trainee | 0 | 0 | 0 | 152.01 | -152.01
PCS_20_297 | Montagem_Campo | Eletricista | 0 | 276 | 0 | 0 | 276
PCS_20_297 | Montagem_Campo | Técnico Eletricista | 0 | 0 | 0 | 168 | -168
PCS_20_297 | Montagem_Painéis | Técnico Eletricista | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000
PCS_20_297 | Outros | Projetista SPCS | 200 | 200 | 200 | 11 | 189
PCS_20_297 | Outros | Técnico Eletricista | 0 | 0 | 0 | 141.5 | -141.5
PCS_20_297 | PréTestes_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 185 | 270 | 0 | 0 | 270
PCS_20_297 | PréTestes_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 330 | 270 | 0 | 160 | 110
PCS_20_297 | TAC_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 411 | 633 | 0 | 619.06 | 13.94
PCS_20_297 | TAC_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 411 | 1300 | 0 | 860.38 | 439.62
PCS_20_297 | TAF_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 330 | 270 | 0 | 96.86 | 173.14
PCS_20_297 | TAF_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 330 | 270 | 0 | 244.73 | 25.27
PCS_20_304 | Configuração_Controle_STD | Controle/Supervisão | 54 | 117 | 0.01 | 0 | 0.01
PCS_20_304 | Configuração_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 100 | 173 | 0 | 168 | 5
PCS_20_304 | Documentação | Desenhista | 0 | 0 | 0 | 45.29 | -45.29
PCS_20_304 | Documentação | Projetista SPCS | 418 | 418 | 995 | 935.55 | 59.45
PCS_20_304 | Documentação | Trainee | 0 | 0 | 0 | 7.13 | -7.13
PCS_20_304 | Montagem_Campo | Técnico Eletricista | 90 | 90 | 360 | 342.15 | 17.85
PCS_20_304 | Outros | Projetista SPCS | 200 | 200 | 200 | 0 | 200
PCS_20_304 | PréTestes_Proteção_SIP5 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | -70
PCS_20_304 | PréTestes_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 176 | 480 | 0 | 312.19 | 167.81
PCS_20_304 | PréTestes_Proteção_SIP5 | Terceiro_Proteção | 0 | 0 | 0 | 76 | -76
PCS_20_304 | TAC_Controle_STD |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29
PCS_20_304 | TAC_Controle_STD | Controle/Supervisão | 117 | 670 | 0 | 338.98 | 331.02
PCS_20_304 | TAC_Proteção_SIP5 |  | 0 | 0 | 0 | 213.44 | -213.44
PCS_20_304 | TAC_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 168 | 670 | 0 | 247.96 | 422.04
PCS_20_304 | TAC_Proteção_SIP5 | Técnico Eletricista | 0 | 0 | 0 | 26.17 | -26.17
PCS_20_304 | TAF_Controle_STD | Controle/Supervisão | 45 | 27 | 0 | 0 | 27
PCS_20_304 | TAF_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 131 | 360 | 0 | 257.25 | 102.75
PCS_20_304 | TAF_Proteção_SIP5 | Terceiro_Proteção | 0 | 0 | 0 | 95 | -95
PCS_20_305 | Configuração_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 235 | 373 | 0 | 236.5 | 136.5
PCS_20_305 | Configuração_Proteção_SIP5 |  | 0 | 0 | 0 | 83 | -83
PCS_20_305 | Configuração_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 235 | 342 | 0 | 251.41 | 90.59
PCS_20_305 | Documentação |  | 0 | 0 | 0 | 361.59 | -361.59
PCS_20_305 | Documentação | Projetista SPCS | 638 | 638 | 1500 | 1074.32 | 425.68
PCS_20_305 | Montagem_Campo | Controle/Supervisão | 0 | 0 | 0 | 260.55 | -260.55
PCS_20_305 | Montagem_Campo | Eletricista | 0 | 0 | 0 | 307.17 | -307.17
PCS_20_305 | Montagem_Campo | Técnico Eletricista | 0 | 2530 | 0 | 578.88 | 1951.12
PCS_20_305 | Outros | Controle/Supervisão | 0 | 0 | 0 | 4 | -4
PCS_20_305 | Outros | Projetista SPCS | 200 | 200 | 200 | 106.25 | 93.75
PCS_20_305 | Outros | Trainee | 0 | 0 | 0 | 3.98 | -3.98
PCS_20_305 | PréTestes_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 350 | 350 | 0 | 189.98 | 160.02
PCS_20_305 | PréTestes_Proteção_SIP5 |  | 0 | 0 | 0 | 4.97 | -4.97
PCS_20_305 | PréTestes_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 355 | 355 | 0 | 277.73 | 77.27
PCS_20_305 | Segurança do Trabalho | Controle/Supervisão | 0 | 0 | 0 | 44 | -44
PCS_20_305 | TAC_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 680 | 2210 | 0 | 1570.7 | 639.3
PCS_20_305 | TAC_Controle_SAGE | Técnico Eletricista | 0 | 0 | 0 | 285.98 | -285.98
PCS_20_305 | TAC_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 682 | 2500 | 0 | 2095.74 | 404.26
PCS_20_305 | TAC_Proteção_SIP5 | Técnico Eletricista | 0 | 0 | 0 | 81 | -81
PCS_20_305 | TAC_Proteção_SIP5 | Terceiro_Proteção | 0 | 0 | 0 | 251.48 | -251.48
PCS_20_305 | TAF_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 350 | 350 | 0 | 177.96 | 172.04
PCS_20_305 | TAF_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 359 | 350 | 0 | 150.73 | 199.27
PCS_20_305 | TAF_Proteção_SIP5 | Trainee | 0 | 0 | 0 | 47.81 | -47.81
PSI.SIS 23_042 | Configuração_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 88 | 88 | 157 | 157 | 0
PSI.SIS 23_042 | Configuração_Proteção_ABB | Proteção/Controle | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
PSI.SIS 23_042 | Documentação | Estagiário | 0 | 0 | 0 | 111.14 | -111.14
PSI.SIS 23_042 | Documentação | Projetista SPCS | 369 | 369 | 369 | 146.41 | 222.59
PSI.SIS 23_042 | Montagem_Campo | Técnico Eletricista | 176 | 214 | 0 | 213.84 | 0.16
PSI.SIS 23_042 | Montagem_Painéis | Técnico Eletricista | 246 | 142 | 0 | 141.98 | 0.02
PSI.SIS 23_042 | PréTestes_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 88 | 88 | 0 | 88 | 0
PSI.SIS 23_042 | TAC_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 211 | 405 | 600 | 516.46 | 83.54
PSI.SIS 23_042 | TAC_Proteção_ABB | Proteção/Controle | 211 | 279 | 0 | 278.98 | 0.02
PSI.SIS 23_042 | TAF_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 123 | 88 | 0 | 71 | 17
PSI.SIS 23_042 | Treinamento | Proteção/Controle | 71 | 71 | 0 | 0 | 71
PSI.SIS 23_090 | Configuração_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 23_090 | Configuração_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 44 | 88 | 97 | 97 | 0
PSI.SIS 23_090 | Documentação |  | 0 | 0 | 0 | 48 | -48
PSI.SIS 23_090 | Documentação | Projetista Civíl | 528 | 130 | 130 | 18 | 112
PSI.SIS 23_090 | Documentação | Projetista Eletromecânico | 528 | 300 | 300 | 1 | 299
PSI.SIS 23_090 | Documentação | Projetista SPCS | 352 | 250 | 800 | 831.26 | -31.26
PSI.SIS 23_090 | Montagem_Campo | Técnico Eletricista | 53 | 176 | 273 | 203 | 70
PSI.SIS 23_090 | PréTestes_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 44 | 49 | 0 | 44 | 5
PSI.SIS 23_090 | PréTestes_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 44 | 49 | 0 | 0 | 49
PSI.SIS 23_090 | PréTestes_Proteção_SIP5 | Terceiro_Proteção | 0 | 0 | 0 | 54 | -54
PSI.SIS 23_090 | TAC_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 66 | 202 | 284 | 271.5 | 12.5
PSI.SIS 23_090 | TAC_Controle_SAGE | Técnico Eletricista | 0 | 0 | 0 | 56.43 | -56.43
PSI.SIS 23_090 | TAC_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 66 | 88 | 162 | 0 | 162
PSI.SIS 23_090 | TAC_Proteção_SIP5 | Terceiro_Proteção | 0 | 0 | 0 | 161.98 | -161.98
PSI.SIS 23_090 | TAF_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 44 | 88 | 84 | 84 | 0
PSI.SIS 23_090 | TAF_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 44 | 88 | 76 | 0 | 76
PSI.SIS 23_090 | TAF_Proteção_SIP5 | Terceiro_Proteção | 0 | 0 | 0 | 76 | -76
PSI.SIS 24_065_CPFL | Capacitção | PADRAO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | Configuração_Controle_SICAM | Controle/Supervisão | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | Configuração_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | Documentação | Projetista SPCS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | Montagem_Campo | Técnico Eletricista | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | Montagem_Plataforma | Eletricista | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PréTestes_Controle_SICAM | Controle/Supervisão | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PréTestes_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | TAC_Controle_SICAM | Controle/Supervisão | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | TAC_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | TAF_Controle_SICAM | Controle/Supervisão | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | TAF_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_098TC | Configuracao_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 176 | 142 | 0 | 54 | 88
PSI.SIS 24_098TC | Documentação | Projetista SPCS | 748 | 748 | 0 | 368.19 | 379.81
PSI.SIS 24_098TC | Montagem_Campo | Técnico Eletricista | 9504 | 1526 | 0 | 199.5 | 1326.5
PSI.SIS 24_098TC | Outros | Projetista SPCS | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 52.8
PSI.SIS 24_098TC | TAC_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 88 | 310 | 0 | 36.02 | 273.98
PSI.SIS 24_139 | Configuração_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 264 | 132 | 0 | 70 | 62
PSI.SIS 24_139 | Documentação | Projetista SPCS | 264 | 264 | 0 | 141.24 | 122.76
PSI.SIS 24_139 | Montagem_Campo | Eletricista | 88 | 88 | 0 | 0 | 88
PSI.SIS 24_139 | Montagem_Plataforma | Eletricista | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_139 | PréTestes_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 132 | 88 | 0 | 0 | 88
PSI.SIS 24_139 | TAC_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 352 | 272.8 | 0 | 0 | 272.8
PSI.SIS 24_139 | TAF_Controle_SAGE | Controle/Supervisão | 132 | 158.4 | 0 | 0 | 158.4
PSI.SIS 24_139 | Treinamento | Controle/Supervisão | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_139 | Visita Técnica | Coordenação | 176 | 32 | 68 | 62 | 6
PSI.SIS_24_064_CPFL | Configuração_Controle_SICAM | Controle/Supervisão | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | Configuração_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | Documentação |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49
PSI.SIS_24_064_CPFL | Documentação | Projetista Civíl | 2000 | 2000 | 534 | 282 | 252
PSI.SIS_24_064_CPFL | Documentação | Projetista Eletromecânico | 2448 | 2448 | 835 | 681 | 154
PSI.SIS_24_064_CPFL | Documentação | Projetista SPCS | 2795 | 2795 | 2795 | 670.43 | 2124.57
PSI.SIS_24_064_CPFL | Montagem_Plataforma | Eletricista | 2094.4 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | PréTestes_Controle_SICAM | Controle/Supervisão | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | PréTestes_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | TAC_Controle_SICAM | Controle/Supervisão | 777.7 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | TAC_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 777.7 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | TAF_Controle_SICAM | Controle/Supervisão | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | TAF_Proteção_SIP5 | Proteção/Controle | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 0